## Инструкции
NB: строки "проект" и "PM" обязательны для заполнения (соотвтетственно - вносится название проекта и фамилия и имя менеджера проекта)
Поле | Алгоритм заполнения
ID | Уникальный идентификатор требования (st + инкремент)
Статус риска | "Открыт" для рисков, которые актуальны; "закрыт" для рисков, более не актуальных на преокте (реализовавшихся, ставших невозможными и т.п.)
Влияние риска | Элемент качественной оценки риска ("высокое / среднее / низкое")
Вероятность риска | Элемент качественной оценки риска ("высокая / средняя / низкая")
Уровень риска | Интегральная качественная оценка риска ("красный" - для самых опасных и приоритетных рисков, "желтый" - для умеренных", "зеленый" - для наименее существенных
Описание риска | Тезисно - в чем суть (причина, содержание) риска
Влияние на проект | Тезисно - в чем суть влияния риска на проект
Область риска | Общее название группы, к которой можно отнести данный риск
План А (contingency plan) | Что будем делать для того, чтобы реализовать стратегию обработки риска
Триггеры | Условия для запуска действий по плану Б (одновременно - признак того, что риск реализовался)
Тип стратегии обработки риска | Для позитивных рисков: "использование / усиление / разделение"; для негативных рисков: "предотвращение / смягчение / перенос"; для обоих видов риска: "принятие"
Хозяин риска | Лицо ответсвенное за мониторинг триггера и запуск contingency плана
План Б (fallback plan) | Что будем делать, если риск реализовался (не заполняется, если тип стратегии обработки риска - "принятие")

## Реестр рисков
Реестр рисков | [7 empty] | Реестр рисков
Проект | Сервис по размещению дашбордов | [6 empty] | Проект | Сервис по размещению дашбордов
PM | Берестов А.В. | [6 empty] | PM | Берестов А.В.
ID | Статус риска | Влияние риска | Вероятность риска | Перебои в работе сервиса , потери данных | Описание риска | Влияние на проект | Область риска | План А (contingency план) | Триггеры | Тип стратегии обработки риска | Хозяин риска | План Б (management plan)
rs-1 | Открыт | Среднее | Высокая | Красный | Плохая документация проекта | Хаос , члены команды тратят время на выяснение и разбор модулей. | Команда | Разработать требования по оформлению документации. | Поступает жалоба от разработчиков на плохую документированность кода | Смягчение | st-14 <(Начальник отдела)> | Ретроспектива
rs-2 | Открыт | Высокое | Средняя | Красный | Закончилось место в базе данных | Перебои в работе сервиса , потеря данных | Инфраструктура | Оптимизация базы данных , выбор промежутка времени хранения данных. | Оптимизация не помогает, кол-во пользователей сервиса увеличивается | Предотвращени | Системный администратор | Замена серверного оборудования на более производительного.
rs-3 | Открыт | Высокое | Низкая | Желтый | Перебои в электроснабжении | Выход из строя сервиса. Потеря информации. | Внешние условия | Создание резервных источников питания. | Резервные источники не сработали | Смягчение | Системный администратор | Бэкап
rs-4 | Открыт | Среднее | Высокая | Красный | Не проработаность постановок , двусмысленные формулировки | Увеличение трудозатрат , увеличение сроков | Команда | Привлечение разработчика и тим.лида к разработки ТЗ |  | Принятие | РП
rs-5 | Открыт | Среднее | Высокая | Красный | Смена требований | Увеличение трудозатрат , увеличение сроков, | Команда | Хорошая документация, записи, протоколы |  | Принятие | РП
rs-6 | Открыт | Среднее | Низкая | Зеленый | Слабая коммуникация с заказчиком | задержки проекта по срокам из-за молчания клиента, демотивация других членов команды. | Команда | Иметь несколько вариантов связи |  | Смягчение | РП
rs-7 | Открыт | Низкое | Низкая | Зеленый | Освободился специалист который был занят | Улучшение качества сервиса , оптимизация | Команда | Рефакторинг кода |  | Использование | Тимлид
rs-8 | Открыт | Высокое | Низкая | Желтый | Уменьшение финансирования со стороны заказчика | Изменение качества сервиса, увеличение сроков реализации | Инфраструктура, команда | Замена оборудование на более бюджетное , использование открытое ПО |  | Принятие | РП
rs-9
rs-10
rs-11
rs-12
rs-13
rs-14
rs-15
rs-16
rs-17
rs-18
rs-19
rs-20
rs-21
rs-22
rs-23
rs-24
rs-25
Note on A4: ====== ID#AAAAkDPhJ_g Автор (2022-11-14 14:12:33) Уникальный идентификатор требования (st + инкремент)
Note on B4: ====== ID#AAAAkDPhJ_0 Автор (2022-11-14 14:12:33) "Открыт" для рисков, которые актуальны; "закрыт" для рисков, более не актуальных на преокте (реализовавшихся, ставших невозможными и т.п.)
Note on C4: ====== ID#AAAAkDPhJ_o Автор (2022-11-14 14:12:33) Элемент качественной оценки риска ("высокое / среднее / низкое")
Note on D4: ====== ID#AAAAkDPhJ_w Автор (2022-11-14 14:12:33) Элемент качественной оценки риска ("высокая / средняя / низкая")
Note on E4: ====== ID#AAAAkDPhJ_4 Автор (2022-11-14 14:12:33) Интегральная качественная оценка риска ("красный" - для самых опасных и приоритетных рисков, "желтый" - для умеренных", "зеленый" - для наименее существенных
Note on F4: ====== ID#AAAAkDPhJ_8 Автор (2022-11-14 14:12:33) Тезисно - в чем суть (причина, содержание) риска
Note on G4: ====== ID#AAAAkDPhJ_s Автор (2022-11-14 14:12:33) Тезисно - в чем суть влияния риска на проект
Note on H4: ====== ID#AAAAkDPhJ_k Автор (2022-11-14 14:12:33) Общее название группы, к которой можно отнести данный риск
Note on K4: ====== ID#AAAAkDPhKAI Автор (2022-11-14 14:12:33) Для позитивных рисков: "использование / усиление / разделение"; для негативных рисков: "предотвращение / смягчение / перенос"; для обоих видов риска: "принятие"
Note on L4: ====== ID#AAAAkDPhKAA Автор (2022-11-14 14:12:33) Лицо ответсвенное за мониторинг триггера и запуск contingency плана
Note on M4: ====== ID#AAAAkDPhKAE Автор (2022-11-14 14:12:33) Что будем делать, если риск реализовался (не заполняется, если тип стратегии обработки риска - "принятие")